Приложение 1

к приказу от 19.02.2018 №37-ОД

**План подготовки к школьному опросу "Время диалога"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Приказ "О подготовке и проведении 18 марта школьного опроса "Время диалога" | До 20.02.2018 | Т.А.Панкратова, заместитель директора |
| 2 | Подготовка вопросов школьного уровня | До 20.02.2018 | И.А.ГрибоваЗаместитель директораТ.А.Панкратова, заместитель директора |
| 3 | Формирование инициативной группы по подготовке школьного опроса | До 01.03.2018 | Т.А.Панкратова, заместитель директораН.А.Шпиропедагог-психолог |
| 4 | Ознакомление родительской и детской общественности с тематикой вопросов, которые выносятся на рассмотрение | 28.02.2018 (на общешкольном родительском собрании)До 16.03.2018 | Т.А.Панкратова, заместитель директораН.А.Шпиропедагог-психолог |
| 5 | Размещение на сайте, информационных стендах школы вопросов, которые выносятся на рассмотрение | До 05.03.2018 | Т.А.Панкратова, заместитель директораН.А.Шпиропедагог-психолог |
| 6 | Подготовка помещения для проведения школьного опроса. Оборудование мест для проведения голосования. | До 18.03.2018 | О.А.РябоваУчитель английского языка |
| 7 | Формирование комиссии по выдаче родителям опросных листов | До 15.03.2018 | И.А.ГрибоваЗаместитель директораТ.А.Панкратова, заместитель директора |
| 8 | Подготовка опросных листов и листов регистрации участников школьного опроса. | До 15.03.2018 | О.А.РябоваУчитель английского языка |
| 9 | Проведение школьного опроса | 18.03.2018С 08.00 до 20.00 | Комиссия по проведению школьного опроса |
| 10 | Организация деятельности комиссии по подсчету голосов | 18.03.2018, 19.03.2018 |
| 11 | Обнародование результатов школьного опроса "Время диалога" на сайте школы и на информационных стендах | До 23.03.2018 | Т.А.Панкратова, заместитель директора |
| 12 | Направление результатов школьного опроса в Министерство образования Нижегородской области. | До 28.03.2018 | И.А.ГрибоваЗаместитель директораТ.А.Панкратова, заместитель директора |