«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества

в МАОУ «Школа № 190» на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Результат. Вид документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества** |
| 1.1. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой моделинаставничества в 2023-2024 учебном году. | до 30.09.2023 | Савина Ю.Б. | Приказ  |
| 1.2. | Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества | до 30.09.2023 | Савина Ю.Б. | Приказ  |
| 1.3. | Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевоймодели наставничества в школе | до 01.10.2023 | Савина Ю.Б. | Дорожная карта, Приказ  |
| 1.4. |  Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН на уровне школы, включающие:* назначение ответственных за реализацию ЦМН в образовательной

организации с описанием их обязанностей;* назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации;

- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;- планируемые результаты внедренияЦМН вобразовательной организации. | до 01.11.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Приказ  |
| 1.5. | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала школы | до 01.11.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Организационно- распорядительная документация |
| 1.6. | Разработка и утверждение системы мотивациинаставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества,утвержденнойраспоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | 01.12.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Методические рекомендации,Распорядительные акты |
| 2 | **Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка****участников внедрения целевой модели наставничества** |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества | 01.10.2023 | Савина Ю.Б.Целоусова Г.И. | Информация на сайте школы |
| 2.2 | Формирование перечня партнерскихорганизаций в целях привлечения их к | 01.11.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Перечень партнерских организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализации программ наставничества в рамкахдействующего законодательства. |  |  |  |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализацииЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая:* базы учеников для формы наставничества «ученик-

ученик»;* базы педагогов для формы наставничества «учитель-

ученик»;базы педагогов для формы наставничества «учитель- учитель»- базы выпускников; |
| 2.4 | Формирование баз программ наставничества науровне школы | в течение всего периода реализацииЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Базы эффективных программ наставничества, |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы,необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 15.01.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.6 | Информирование родителей, обучающихся образовательной организации,сообщества выпускников о реализации целевой модели наставничества | до 15.03.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Информационная кампания |
| 2.7 | Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсов сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций -участников ЦМН | до 15.03.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Наполнение информационных ресурсовактуальной информацией |
| **3** | **Реализация целевой модели наставничества в школе в 2023-2024учебном году** |
| 3.1 | Работа по созданию условий для работы по программенаставничества | до 15.03.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Нормативное обеспечение РаспорядительнаяДокументация Программно- методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2023 – 2023 учебном году | до 15.01.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | База наставляемых с перечнемзапросов, необходимая для подборакандидатов в наставники |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализацииЦМН в 2023 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников всоответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 15.03.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | База наставников для участияв программах наставничествав 2021 - 2023 учебном году, подходящая дляконкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4 | Обучение наставников | до 15.03.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Методические материалы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп | до 30.10.2023 | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Сформированные наставнические пары или группы |
| 3.6 | Организация работы наставнических парили групп:* встреча-знакомство;
* пробная встреча;
* встреча-планирование;
* совместная работа наставника и наставляемого

(комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);* итоговая встреча.
 | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Реализация программ наставничества |
| 3.7 | Завершение наставничества:* подведение итогов работы в формате личной и

групповой рефлексии;* проведение публичного мероприятия.
 | май 2023 г. | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого изпрограммы с перспективой продолжения цикла |
| **4** | **Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов** |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников,конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2023 г. | в течение всего периода реализации ЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальныхсетях, на официальном сайте школы | в течение всего периода реализацииЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4.3 | Организация встреч с сообществом выпускникови/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися сцелью информирования о реализации программнаставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Выявление ираспространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодыхспециалистов |
| **5** | **Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества** |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учетаобучающихся, молодых специалистов ипедагогов, участвующих в программах наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Сформированыданные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различныеформы наставничества |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иныхпричастных к программам лиц |
| 5.3 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | в течение всего периода реализацииЦМН | Савина Ю.Б.Касаткина Т.В. | Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | **Мониторинг процесса реализации программ наставничества** |
| 5.1 | Оценка качества реализации программ наставничества | май 2023 г. | Савина Ю.Б. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическимрекомендациям |
| 5.2 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | май 2023г. | Савина Ю.Б. Касаткина Т.В. | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическимрекомендациям |
| **6** | **Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества** |
| 6.1 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 6.1.1 | на уровне школы:* контроль процедуры внедрения целевой модели

наставничества;* контроль проведения программ наставничества.
 | май 2023г. | Савина Ю.Б. Касаткина Т.В. | Отчётная информация |
| 6.2 | Координирование внедрения целевой модели наставничества | май 2023г. | Савина Ю.Б. Касаткина Т.В. |  |
| 6.2.1 | На уровне школы | май 2023г. | Савина Ю.Б. Касаткина Т.В. | Обеспечение условийреализации ЦМН |